盱眙县鲍集圩堤防险情应急处置工程

防渗墙工程

招 标 文 件

江苏天源建设集团有限公司

日 期：2021年2月8日

# 第一部分、投标须知附表

### 一、投标须知

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 盱眙县鲍集圩堤防险情应急处置工程防渗墙工程 |
| 2 | 工程地点 | 盱眙县淮河镇境内 |
| 3 | 招标内容 | 高压喷射注浆连续防渗墙约3236m2，高压喷射水泥搅拌桩约4654m3；施工必须符合规范要求。 |
| 4 | 工程限价 | （1）控制价为1363660元整；（2）如投标报价高于招标控制价的，将否决其投标。 |
| 5 | 招标人 | 江苏天源建设集团有限公司 |
| 6 | 工期及施工地点 | 工期：2021年3月25日前。 工程地点：盱眙县淮河镇境内。 因投标人原因拖延招标人的工期的，由投标人承担全部责任，所造成的一切损失由投标人承担。开工和竣工的日期将随实际进度由招标人调整。招标人有调整工期的权利，投标人不得因此增加费用。 |
| 7 | 投标人资质 等级要求 | （1）投标人应具有独立订立合同的能力，取得企业法人营业执照并在有效期内； （2）投标人具有地基基础工程专业承包企业资质三级及以上，并在有效期内； （3）投标人具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（在有效期内）； （4）投标人具有近三年（2018年2月1日以来）水利工程类防渗墙施工业绩； （5）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，只能有一家参加本次投标； （6）投标截止日起算，前3年内不得存在因违反招标投标规定受到行政处罚的情形，投标人在近3年内没有发生工程质量、安全生产事故问题（以行政处罚决定日期文件为准）；没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的(提供承诺函)； （7）本次投标不接受联合体投标； （8）投标人应遵守中国有关的法律、法规。不得存在被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的情形； （9）不得存在被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的情形； （10）参加本工程投标的投标单位代表，须是投标单位的法定代表人或委托代理人，投标书中须有有关的证明文件； （11）投标人的资质应符合本条（1）-（10）要求，否则作资格审查不合格处理(（其中（8）-（9）项由招标人在评标前，查询投标人是否被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单及是否被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，若查询发现存在该情形的，将相应网页截图（包括列入原因、列入日期、查询日期等信息）并提交评委签字确认，其资格审查不合格）。 |
| 8 | 合同价格形式 | 合同价格形式：固定单价，投标人最终按实际完成合格工程量结算。 (1)合同价款中包括的风险范围：招标图纸和招标清单范围内所有（不）可预见的一切费用，包括人工、材料、机械及其调整，均由中标人自行考虑，自行承担。 (2)本工程采用工程量清单计价，工程量清单中单价、合价应由投标人填写，税金由投标人全部承担，无其他调整因素。本工程因总包人、监理、业主、设计单位、征地拆迁等原因造成停工，工期可顺延，但没有费用补偿。 (3)工程量清单单价包括完成招标范围的所有内容所发生的费用，以及为实施和完成本合同工程所需的一切人工费、材料费、运费（包括材料运送至现场及场内转运）、机械费（含进出场、油料费及转运费）、管理费、规费、税金、利润、保险、安全文明施工、技术措施、冬季施工、组织措施、安全措施、质量措施、临时设施、检验试验、质检、测量、交通、扰民、二次进场、成品保护、工人食宿、生产及生活用水、用电（包含发电机发电）、场地清理、缺陷修复等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。投标方劳务人员的吃、住、行自行安排解决，费用包含在综合单价中。未列细目、不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本工程的其他细目的单价中。 |
| 9 | 质量标准 | 1)本工程内的工作应满足本工程技术规范、工程图纸、国家及工程所在地相关标准、规范。同时，本工程质量要求达到国家质量验收规范合同标准, 质量标准：合格。 (2)安全生产要求：安全无事故。 (3)文明施工、节能环保要求：节能降耗，减少污染，排放达标；做到施工不扰民、施工无投诉。 (4)施工中所使用材料、设备、机械必须为符合国家或行业标准的合格工程，能满足设计图纸和施工规范要求，同时保证能一次通过监理及质量验收部门的验收，因工程质量问题造成的施工返工、工期延误，投标人应承担由此带来的全部责任。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标文件的有效期为开标之日后的30天，在投标文件有效期内撤回投标文件将没收其投标保证金。 |
| 11 | 投标文件签署 | (1)提交的纸质投标文件为壹份、装袋密封。投标文件所有内容（签字除外）一律机打、加盖公章，手写无效，装订成册。 (2)正式投标文件的任何一页都不应修改。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由法定代表人或授权委托人签字并盖章。 (3)投标文件恕不退还。 |
| 12 | 投标文件提交地点及投标截止时间 | 地 点: 江苏天源建设集团有限公司一楼大会议室。 地 址：江苏省盱眙县淮河北路295号。 联系人：杨婷婷（13915177051）14:30时作为截至日期，逾期按投标人自动放弃处理。 各投标人由其法定代表人（或委托代理人）持本人身份证准时现场参加开标会议。 |
| 13 | 投标保证金 | 所有参与投标的单位需缴纳壹万元 现金投标保证金，与投标文件同时提交，未提交则视为投标文件视为无效。未中标的投标人保证金当场退还，拟中标的投标人保证金直接计入履约保证金的一部分。 投标人在投标文件有效期内撤回投标文件的或无故违约和不签订分包合同，我公司将没收其投标保证金并取消其中标资格。 |
| 14 | 履约保证金 | 中标后三日内提交履约保证金：履约保证金按合同价的10%收取。工程完工验收合格后一个月内无息退还，退还所需材料：履约保证金单据、验收报告或总包方同意退还证明（以上材料均为提供原件） |
| 15 | 履约保证金缴纳账户 | 开 户 名 称：江苏天源建设集团有限公司 开 户 银 行：江苏盱眙农村商业银行营业部 账 号：3208300011010000029087 特别注意：转账需备注“XXXX项目-XXX工程履约保证金”；必须由企业基本户转入，备注清晰，否则按未交保证金处理。 |
| 16 | 投标文件组成 | 投标函、法定代表人身份证明书、授权委托书、工程量清单、资格审查资料、附表及承诺书。 |
| 17 | 评标 | 最低投标价法的原则确定中标单位。 |
| 18 | 合同签订 | 招标人和中标人应当自中标后五日内签订书面合同，未在规定时间内签订合同则没收投标保证金。 |
| 19 | 付款条件 | 本工程无预付款；工程完成验收合格付至已完工程量价款的80%，完工验收合格后支付至工程价款的97%。余款3%作为工程质量保证金，工程竣工验收合格后满12个月且无质量问题后一次无息付清（付款需提供增值税专用发票）。 |

二：投标文件否决性条款摘要及评标

| （一） | 否决条款：投标人及投标文件符合下列否决投标条款之一的，其投标文件予以否决 |
| --- | --- |
| （1） | 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字； |
| （2） | 投标联合体没有提交共同投标协议（本项目不接受联合体投标）； |
| （3） | 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件； |
| （4） | 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； |
| （5） | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价； |
| （6） | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应； |
| （7） | 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为； |
| （8） | 投标人的法定代表人或其委托代理人未按规定出席开标会的； |
| (9) | 与资格审查有关的资料，投标人未提供原件的复印件，原件的复印件未加盖公章装订在投标文件中的； |
| (10) | 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按照要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认，投标人拒不澄清确认的； |
| （二） | 评标及推荐中标候选人：评标委员会以最低投标价法原则在推荐中标候选人时，应遵照以下原则: |
| （1） | 评标委员会应当按照投标须知的规定，推荐相应数量的中标候选人。 |
| （2） | 如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，评标委员会应当对是否具有竞争性进行判断。有竞争性的，评标委员会继续推荐中标候选人；缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。 |
| （3） | 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。 |

# 工程量清单

| 盱眙县鲍集圩堤防险情应急处置工程防渗墙工程项目 工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |  |
|  | 1 | 高压喷射注浆连续防渗墙 | ㎡ | 3236 |  |  | 多头小直径（39cm） |  |
|  | 2 | 高压喷射水泥搅拌桩 | m³ | 4654 |  |  | 直径50cm排距2m |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人 (盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

时    间：     年    月  日

- 图纸（见附件）

第四部分  投标文件格式

盱眙县鲍集圩堤防险情应急处置工程

防渗墙工程

# 投 标 文 件

项  目 名 称：

投   标   人：            		              （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：            		        （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

一、投 标 函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了	（项目名称）采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）________	（¥	）的投标总报价（其中增值税税率为_________），并按合同约定履行义务。

2.	我方承诺工期为           。

3. 工程质量达到           。

4．我方承诺响应招标文件的全部要求。

5．我方承诺在招标文件规定的投标有效期  30天 内不撤销投标文件。

6．如我方中标，我方承诺：

（1）在中标后规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地   址：

电   话：

日   期：    年  月   日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：（盖单位章）

年	月	日

三、授权委托书

本人          （姓名）系（投标人名称）          的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。该代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：30天。

代理人无转委托权。

附：委托代理人居民身份证复印件。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签 字。

投	标	人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：	（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年   	   月	   日

四、工程量清单

五、资格审查资料

六、附表及承诺书

6.1项目管理人员配备情况表

6.2拟投入的主要施工机械设备表

6.3劳动力计划表

6.4计划开、竣工日期和施工进度横道图

6.5承诺书（根据招标文件要求格式自拟）

6.1项目管理人员配备情况表

工程

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明（如果有） |  |  |  | 已承担类似工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目名称 |

一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

6.2拟投入的主要施工机械设备表

工程

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 进场 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3 劳动力计划表

工程                                                 单位： 人

| 月份 人员 工种 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.4 计划开、竣工日期和施工进度横道图

1.投标人应提交的施工进度横道图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

第五部分  合同协议书

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

甲方将                                    工程发包给乙方施工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 第一条、工程概况（名称、地点、内容、范围）

- 一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：

四、工程承包范围

施工设备要求的施工机械在甲方通知后三天内施工设备进场。

- 第二条、工程管理（工期、质量与检验、安全文明施工）

一、工期

本工程合同工期为                 。

二、质量与检验

- （一）工程质量标准及要求

- 1、竣工验收时本工程质量须达到国家现行验收规范或行业质量检验评定标准合格等级。因乙方原因造成工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

2、采用多头小直径深层搅拌桩(直径39cm)进行截渗，桩顶高程16.70m，桩底高程10.00m，多头小直径深层搅拌桩施工采用一次钻进一次提升两搅两喷的方法完成单幅造墙，深搅桩桩直径为0.39m，桩与桩连续搭接形成墙体，最薄处墙厚不小于0.216m，板墙渗透系数应≤A×10-6cm/s，深层搅拌桩加固体28d无侧限抗压强度不小1.0Mpa，90d无侧限抗压强度不小于1.5MPa；水泥掺入量应做室内试验和现场工艺试验，水泥选用强度不低于42.5的普通硅酸盐水泥，水泥掺入比 16%，水泥浆水灰比0.5。

桩长及设计标高以设计图为准。

- （二）检查和返工

1、乙方应认真按照国家现行标准、规范和设计图纸要求以及甲方/监理单位/建设单位依据合同发出的指令严格施工，随时接受甲方/监理单位/建设单位的检查检验，为检查检验提供便利条件。

2、工程质量（含施工质量及材料质量）达不到合同要求，甲方有权要求乙方停工或返工，因此发生的一切费用由乙方承担，工期不予顺延。如乙方返工后仍达不到合同要求的，甲方有权解除合同，乙方承担违约责任。

三、安全文明施工

乙方应遵守国家、江苏省关于工程建设安全生产的有关管理规定，经常进行安全施工与检查，做好安全教育与防护工作。由于乙方安全措施不力或施工不当造成自身或第三方人员伤亡事故或财产损失的，自行承担一切责任和费用。

第三条、 经济条款（承包方式及合同价款、合同价款的支付）

- 一、承包方式及合同价款

1、合同总价款：              ，（增值税专用发票税率：      ）其中高压喷射注浆连续防渗墙单价为每平方米        （小写：￥      ）,高压喷射水泥搅拌桩单价为每立方米          （小写：￥      ）。具体工程价款以乙方实际完成合格工程量结算。

2、以上包干价格包含完成本合同工程所需的一切人工费、材料费、运费（包括材料运送至现场及场内转运）、机械费（含进出场、油料费及转运费）、管理费、规费、税金、利润、保险、安全文明施工、技术措施、冬季施工、组织措施、安全措施、质量措施、临时设施、检验试验、质检、测量、交通、扰民、二次进场、成品保护、工人食宿、生产及生活用水、用电（包含发电机发电）、场地清理、缺陷修复等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等所有费用。

3、乙方不按规定施工，造成水泥用量或损耗大于规定值，按超出用量双倍罚款乙方。

二、合同价款的支付

本工程无预付款；工程完成验收合格付至已完工程量价款的80%，完工验收合格后支付至工程价款的97%。余款3%作为工程质量保证金，工程竣工验收合格后满12个月且无质量问题后一次无息付清（付款需提供增值税专用发票）。

- 第四条、分工及责任条款（材料设备供应、竣工验收及工程移交、双方责任、违约责任、争议解决方式、附则）

一、材料设备供应

1、本工程所需的材料设备：高压旋喷桩机     台，乙方自行配备发电设备及承担进出场费用，并满足工程进度要求。

2、所有材料设备均由由乙方自行采购供应到施工现场，并提供产品合格证。

二、完工验收及工程移交

1、工程完工验收以施工图、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家现行有关施工规范的合格标准。

2、乙方申请完工验收时，本工程应具备下列条件：

（1）本工程全部完工；

（2）相关施工记录资料完备。

三、双方责任

（一）甲方责任

1、开工前搞好“三通一平”工程复线，清理地上及地下回填部分的障碍物，开挖导流槽；

2、派驻甲方代表对工程质量和工程进行监督，处理施工过程中的各种问题，负责签证。

3、及时联系桩检测部门进行桩检测工作。

4、甲方对乙方提交的施工记录应在二十四小时内予以签认或提出审核意见。

5、委派         为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜。

（二）乙方责任

1、开工前向甲方提交施工进度总计划，经甲方审批后乙方应严格执行。

2、指派         为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织工程施工，负责处理工程施工过程中各项事务。如中途更换代表应征得甲方同意并重新发出书面通知，如甲方认为乙方现场代表不合格，乙方应按甲方要求及时更换；

3、严格按图纸和甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜；

4、由于乙方原因造成质量问题而需要补桩的，费用由乙方负责。

5、乙方在开工前，应细心勘查现场状况，如发现现场出现任何缺陷及不利影响应实时通知甲方以便得到及时处理。对于现场地上或地下之情形，无论是否明确，乙方均被视为有详尽了解、完全同意接受并包含一切风险费用在合同单价内。

6、合格工程桩的桩基试验费用由乙方负责，因施工质量原因引起的补桩所有费用由乙方承担。

四、 违约责任

1、合同签订后乙方不履行合同或中途毁约或因乙方原因致合同被解除的，除按本合同相关规定承担违约责任外。

2、如因甲方的原因造成逾期付款，由甲方按中国人民银行活期贷款利率承担逾期付款责任。

3、工程完工后经验收达不到合格标准的，乙方应无条件免费返工，返工后经验收仍未达到合格标准的，甲方有权解除合同，还应承担甲方聘请第三方进行返工以使工程达到合格所发生的一切费用。

4、工程竣工验收质量及资料符合设计及相关规范，合同约定。

5、工期每拖延一天，承包人向发包人支付违约金，金额为5000元/天。

6、工程质量一次验收达不到合格标准的，发包人对承包人处合同价款10%的罚款，并按发包人的要求和国家相关技术规范整改到位。（工程整改期间发生的一切费用由承包人承担）

7、双方约定的承包人其他违约责任：发现以下行为勒令整改并加以处罚，整改无效则清退出场，其工程量不予以结算；①发现或发生项目经理擅自更换；②工程质量、进度、安全与招投标文件及合同有较大差距；③出现分、转包现象；④项目经理不参加工程例会二次以上；⑤不服从监理管理；⑥如发包人和监理发现施工单位组织人力、物力不足以按时完成工程进度，影响总工期，在催促通知书下发后，仍无效果，发包人有权另行组织施工队伍加强施工，所发生的费用由原施工方承担；⑦在工程建设期间，服从业主单位安排的观摩工期进度要求；⑧其它类似情况。

8、施工过程中具体处罚措施如下：

（一）建筑工程外形：按图纸及设计院要求同时符合规范要求，费用含在总价中。

（二）对于不按图施工的罚款情况：不按图纸尺寸施工的一处罚款2000元。

（三）对于档案整理不及时的处罚：一次不规范的罚款2000元。

（四）所有工程严格按设计图纸施工，不得随意变更。个别工程规格不符合实际情况，确需调整的，必须经过业主和监理的核准同意。工程位置不得擅自调整，确需调整的，报请业主批准。擅自改变工程规格型号和工程位置的，按不合格工程处理，不予付款。承包人按照有关规定搞好“三标”建设，标志牌必须镶嵌在建筑物内。建筑物、竣工图、工程编号需一一对应，每有一处错误罚款500元。

（五）所有工程隐蔽部位施工必须实行报验制度，在前道工序报验合格后方可进入下一道工序施工，未执行工序报验即进入下一道工序施工并导致无法检验的，由施工方负责自费返工并不予以支付。进场原材料必须合格，得到监理及招标人认可，不合格的原料必须清除出场。工程所需的设备、管道必须经业主考察询价，严禁购买“三无产品”、“不达标产品”、“小作坊产品”。

（六）在各级验收中，被市级书面批评的，有一处罚款500元，被省级批评的，有一处罚款1000元，并根据要求整改到位。因承包人原因造成群众上访或在媒体部门举报的，每次扣除1000元保证金，并责令整改。承包人在施工期间无条件接受监理人员和业主的检查，同时还要按要求进行整改。承包人必须按照发包方的要求做好上级主管部门组织的观摩、验收及检查工作。

五、合同的解除和变更

1．当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知5日内给与答复，逾期未答复则视为已同意。

2．如乙方要求变更或解除合同，所造成的损失由乙方负责。

六、合同纠纷的解决

1．甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。

2．本合同履约地为甲方指定的工程所在地。若合同发生纠纷无法协商解决时，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，向盱眙县人民法院起诉。

七、免责条款

本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。

八、其它约定事项

本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议，该补充协议具有同等法律效力。

本合同一式_________份，其中正本_________份，副本_________份，都具有同等法律效力。

甲方（盖章）：　　　　　　　　　　　　乙方（盖章）：

法定代表人或　　　　　　　       　   法定代表人或

委托代理人（签字）：　　　　　　　　　委托代理人（签字）：

联系电话：           　               联系电话：

公司地址：                            公司地址：

开户行：                              开户行：

公司帐号：    　                      公司帐号：

三证合一号码：                        三证合一号码：

_________年____月____日　　　　　　 _________年____月____日